## 01.封面
附件2-4
西双版纳州州级部门项目支出绩效自评报告
（ 2017年度）
| 部门名称（公章） |  | 中共西双版纳州委党校
| 项目单位 | 中共西双版纳州委党校
主管部门
| 项目名称 | 继续教育经费
| 自评日期 | 2018-06-30
| 联系电话：2210925 |  |  | 联系人：刘云华

## 02.项目概况
一、项目基本概况
项目分管科室（单位）：继续教育科 |  |  | 项目分管科室（单位）负责人：刘云华
联系电话：2210925 |  |  | 电子邮箱1307416949@qq.com
（一）项目基本情况
项目立项（批复）文件 |  | 西双版纳州财政局关于州委党校要求调整经费用途的回函、西双版纳州财政局关于安排中共西双版纳州委党校年初预算项目预算资金的通知（西财教发【2017】200号）
项目起止时间 | 计划 | 2017年1月1日-2017年12月31日 |  | 实际 | 2017年1月1日-2017年12月31日
预算安排资金（万元）30 |  |  | 实际到位资金（万元）30
其中：中央和省级财政资金 |  |  | 其中：中央和省级财政资金
州级财政资金 |  | 30 | 州级财政资金 |  |  | 30
县级财政资金 |  |  | 县级财政资金
部门自筹及其他 |  |  | 部门自筹及其他
（二）项目支出明细
支出内容 |  | 预算支出数 |  |  | 实际支出数
招生费 |  | 131108 |  |  | 131108
监考费 |  | 49100 |  |  | 49100
讲课费 |  | 6000 |  |  | 6000
班主任费 |  | 113792 |  |  | 113792
（三）项目管理
1.项目实施主体：继续教育科
2、项目实施内容：广泛宣传动员组织招生、考试、教学、教务、学籍等日常管理
3.保障措施：一是项目组织机构保障：校党委高度重视继续教育工作，常务副校长亲自分管此项工作，有专门的科室（继续教育科）具体负责项目实施，此外校专门成立了由常务副校长担任组长，继续教育科科长担任副组长，从培训部、行政科、办公室、信息科等科室抽调一批政治素质好，业务能力强的同志为成员的继续教育工作领导小组，领导小组办公室设在继续教育科，由继续教育科具体负责培训日常工作。二是制度保障：建立健全各种规章制度，做到用制度管人，按制度办事，并根据年度工作计划，开展继续教育工作，年度继续教育工作结束后严格考核，确保好的经验做法不断提升，缺点不足及时改进。三是经费保障：州财政根据每年继续教育工作计划及项目申报情况安排项目资金。
4.资金安排程序：继续教育科按照年度年度工作任务提出项目资金计划，报校党委会或校长办公会讨论决定，讨论通过后，由财务人员录入财政部门预算管理系统，州财政局评审通过后向州财政局上报请拨资金申请，州财政安排资金。
5.财务管理：严格执行校财务管理制度，坚持“一支笔”审批和逐级审核制度，切实做到办事有计划，拨款有预算，收支有标准，监督有机制，科学筹划，专款专用，单独核算，合理使用资金，不断提高财政资金使用效益。

## 04-1.业务指标 (hidden)
三、项目支出绩效自评
(一）项目绩效指标评价分析
一级指标 | 二级指标 |  | 情况说明
1.项目绩效指标 构成 | 产出指标 | 指标1
指标2
……
| 效果指标 | 指标1
指标2
……
| 效率指标 | 指标1
指标2
……
2.绩效指标明确性 | 项目是否符合中央和省委、省政府确定的工作目标
项目目标是否明确
项目是否有明确的受益对象
3.项目计划可行性 | 项目预算年度实施(工作)方案是否合理可行
4.绩效指标科学性 | 项目绩效指标是否与部门履职绩效目标相符
项目绩效指标是否对应工作措施
项目绩效指标构成是否全面
项目绩效指标是否量化、可说明
是否针对项目绩效指标制定相应绩效考核办法
5.项目资金合理性 | 项目资金安排是否与项目目标、内容相符
项目资金安排是否有明确的标准或依据
项目是否进行可行性论证

## 03.绩效自评
二、项目支出绩效自评
一级指标 | 二级指标 |  |  |  | 绩效指标完成 情况分析 | 情况说明
1.项目绩效 指标完成分析 | 指标 类型 | 上年绩效指标 完成情况 | 申报项目确定的 预期绩效指标 | 执行完毕 绩效指标 | 完成率
| 产出 指标 | 上年完成指标 | 计划指标 | 完成指标
| 招生人数 | 招生588人 | 招生200人 | 招生1080人 | 540%
| 毕业人数 | 毕业442人 | 毕业200人 | 毕业414人 | 207%
| 委培期次 | 委培121期 | 委培100期 | 委培101期 | 101%
| 效益 指标 | 上年完成指标 | 计划指标 | 完成指标
| 非税收入 | 1106710 | 800000 | 1566525 | 完成任务 196%
| 满意度指标 | 上年完成指标 | 计划指标 | 完成指标
| 学员的满意度 |  | 85% | 90%
2.项目成本性 分析 | 项目是否有节支增效的改进措施 | 一是严格控制会议时间及次数、参会人数，对可开可不开的会议坚决不开，对发文件可以替代会议取得同样效果的会不开；二是建立健全公务出差（学习考察）审批制度，出差必须按规定报校有关领导批准，从严控制出差人数和天数，严格差旅费预算管理，控制差旅费规模，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动；三是设备、物资能满足需求的坚持使用，不能满足需求的需提出书面申请并经领导审批同意后进行采购，采购实行货比三家，在规格、型号、服务相同的前提下，确定价格最低的商家供货。
| 项目是否有规范的内控机制 | 项目经费支出严格坚持“一支笔”审批和逐级审核制度，专款专用，单独核算，校财经监督领导小组对项目资金的使用情况进行监督。继续教育科负责工作目标及任务分解表、项目实施方案、经费实施方案、学历班班主任管理办法、试卷管理制度、监考教师职责、考试流程及纪律要求、公务接待制度、继续教育财务管理制度、班费管理制度。
| 项目是否达到标准的质量管理管理水平 | 通过严格考核，90%的人能正常毕业，项目达到了标准的质量管理水平。
3.项目效率性 分析 | 完成的及时性 | 项目严格按照年初工作计划和预算执行，能按时完成各项工作。
| 验收的有效性 | 项目实施后，及时认真进行工作总结，通过每门课程，每学期末进行期末考试、年底对班主任进行考核及向学员征求意见、问卷调查等方式进行评估。
4.部门绩效 目标实现 | 项目绩效是否促进部门绩效目标的实现 | 项目实施有效的促进了部门绩效目标的实现。
| 项目绩效与规划和宏观政策的适应性 | 此项目是党校教育的重要组成部分，充分体现了干部教育规划和宏观政策。
| 项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况 | 项目绩效体现了部门职能职责及年度计划。
自评结论： | 能严格按照项目计划组织实施，围绕项目努力工作，超额完成项目任务。对比绩效目标和评分表，自评为优秀。

## 04.问题及建议
三、项目绩效目标管理
（一）部门绩效管理组织体系建设情况：学校党委高度重视预算绩效管理工作，成立了绩效评价工作领导小组，专门负责校绩效自评统筹协调工作。组长由分管财务工作的副校长窦晓辉同志担任，副组长由培训部、行政科、继续教育科科长办公室主任担任，成员由办公室、项目管理责任科室主要负责人组成。领导小组下设办公室，由李红云兼任办公室主任，成员由办公室和相关科室人员组成。
（二）部门绩效管理推进情况及措施： 1.加强领导。为加强继续教育工作的组织领导，学校党委书记、常务副校长亲自分管继续教育工作，由继续教育科具体负责组织实施，其它科室全力配合做好此项工作。 2.明确职责。按照各科室的职责，分工负责。继续教育科负总责，具体做好招生、教务、考务、学籍、档案等日常管理工作；校办公室负责协议和文件签署，对方领导和老师的接待，资金的使用、管理；教务科负责教师和班主任的选配，教学质量的把控；行政科负责教室和教学设备的维护，吃住等后勤保障工作。各岗位人员严格按照《岗位职责》认真履职。 3、严格财务管理。学生的学费、培训费和返还款统一由校财务室按照相关制度收取管理，支出必须按照财务规定办理，并接受校财务监督小组和上级相关部门的监督检查，确保资金用于继续教育工作的开展。 4、狠抓落实。为推进项目绩效管理工作的顺利开展，各相关部门分工协作、通力合作。每个月都要督促相关人员对照检查目标任务完成情况，半年分析总结工作进展情况，发现问题，及时处理。一年结束时，全面总结考核工作情况。 5、重视绩效评价。每学期都要进行期末考试和班主任总结考核，发现项目绩效管理工作中存在的问题和薄弱环节，会抓好督促整改，改进工作作风，确保州委党校“继续教育”项目的质量和效益。
（三）未完成的项目绩效目标及其原因分析：超额完成
（四）下一步改进工作的意见及建议： 1. 管理经验：（1）领导重视。学校高度重视继续教育经费项目的2017年预算编制工作，专门成立了经费预算编制小组，制定了切实可行的预算报表和计划，为项目顺利实施创造条件。 （2）各司其职。在领导小组领导下，继续教育科负责招生报名、面授考试、学员管理、材料归档等日常管理工作。财务室负责经费保障和财务管理，行政科负责后勤服务保障。各相关部门通力合作、各负其责，全力保障继续教育工作的高效运行。 （3）经费保障。项目经费由校财务室统一管理，严格执行财务管理制度，坚持“一支笔”审批和逐级审核制度，切实做到办事有计划，拨款由预算，收支有标准，监督有机制，科学筹划，合理使用资金，勤俭节约，努力以最小的经费投入，取得最大的教育产出，提高经费使用效益。 2.项目绩效目标修正建议：无 3.需改进的问题及措施：教职工工作积极性不高。项目绩效受人为因素影响大，要提高大家的积极性，得有必要的经济激励措施，这样项目绩效才会更好，财政才会有更多的收入，广大干部职工才会有更多的学习培训机会。 4.其他需要说明的情况：根据继续教育工作特点，改进预算编制方法，简化预算编制，监考费、班主任费、课时费不需要提供测算依据。

## 05.尾页
四、项目评价工作组织实施情况
（一）部门预算绩效评价工作组机构及有关专家等人员构成
评价组 机构职位 | 姓 名 | 职务/职称 | 所属单位/科室 | 签 字
组长 | 窦晓辉 | 副校长 | 西双版纳州委党校
副组长 | 李红云 | 办公室主任 | 办公室
成员 | 王亚军 | 主任 | 培训部
成员 | 郑军华 | 科长 | 行政科
成员 | 刘云华 | 科长 | 继续教育科
成员 | 吴清莲 | 副主任 | 办公室
成员 | 李慧琴 | 会计 | 办公室
成员 | 普文珍 | 出纳 | 办公室
（二）绩效自评的目的。通过对继续教育工作项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。
（三）自评组织过程
1.前期准备情况：根据《西双版纳州财政局关于开展2018年度财政支出绩效评价的通知》（西财绩发〔2018 〕1号）要求，州委党校高度重视项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组。
2.组织实施情况：明确任务分工，压实工作责任，加强督促指导，确保项目绩效自评严格按照工作有序进行。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，在各子项目分工自评的基础上统一分类汇总，高质量地完成项目绩效自评工作。
报告填写人（签字）： 刘云华 2018 年 6 月 30日
评价工作负责人（签字）： 刘云华 2018 年 6 月 30日
年 月 日
六、相关附件
（一）项目管理相关文件：《党校财务管理制度》、《中共西双版纳州委党校内部控制实施方案》、《中共西双版纳州委党校关于成立内部控制领导小组的通知》、《中共西双版纳州委党校关于成立财经监督领导小组的通知》等
（二）项目资金安排相关文件：西双版纳州财政局关于州委党校要求调整经费用途的回函、西双版纳州财政局关于安排中共西双版纳州委党校年初预算项目预算资金的通知（西财教发【2017】200号）
（三）部门加强预算绩效组织体系建设相关文件：《中共西双版纳州委党校关于成立绩效评价工作领导小组的通知》
（四）部门绩效考评办法
（五）部门推进绩效管理的其他相关文件
（六）反映项目绩效目标实际完成情况的有关材料：1.关于印发（中共西双版纳州委党校2017年工作总结和2018年工作要点的通知
（七）中央和省委、省政府、州委、州政府对于部门或该项目的相关要求
（八）人大对部门或该项目的相关要求或意见
（九) 审计对部门或该项目的审计报告或建议
（十）其他需要提供的材料

## 04-2.业务指标-1 (hidden)
三、项目支出绩效自评
（二）项目产出及效果评价分析
一级指标 | 二级指标 |  | 情况说明
1.项目绩效指标 完成分析 | 申报项目确定的 绩效指标 | 执行完毕 绩效指标
| 计划绩效指标1 | 完成绩效指标1
| 计划绩效指标2 | 完成绩效指标2
| 计划绩效指标3 | 完成绩效指标3
| …… | ……
2.项目经济性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施
项目是否有规范的内控机制
项目是否达到标准的质量管理管理水平
3.项目效率性分析 | 目标完成率
目标完成质量
完成的及时性
4.项目效益性分析 | 经济效益
社会效益
生态环境效益
可持续影响
公众满意度
评价等级
（三）自评结论：