## 01.封面
附件2-4
西双版纳州州级部门项目支出绩效自评报告
（ 2018年度）
| 部门名称（公章） |  | 中国共产党西双版纳傣族自治州委员会党校
| 项目单位 | 中国共产党西双版纳傣族自治州委员会党校
主管部门
| 项目名称 | 党校干部培训经费
| 自评日期 | 2019-05-30
| 联系电话： | 2563268 |  | 联系人： | 王亚军

## 02.项目概况
一、项目基本概况
项目分管科室（单位）：培训部 |  |  | 项目分管科室（单位）负责人：王亚军
联系电话：13988123059 |  |  | 电子邮箱
（一）项目基本情况
项目立项（批复）文件 |  | 关于印发《2018年西双版纳州干部教育培训计划》的通知（西组通〔2018〕47号）
项目起止时间 | 计划 | 2018年1月1日-2018年12月31日 |  | 实际 | 2018年1月1日-2018年12月31日
预算安排资金（万元）93.035 |  |  | 实际到位资金（万元）93.035
其中：中央和省级财政资金 |  |  | 其中：中央和省级财政资金
州级财政资金 |  | 93.03 | 州级财政资金 |  |  | 72.78
县级财政资金 |  |  | 县级财政资金
部门自筹及其他 |  |  | 部门自筹及其他
（二）项目支出明细
支出内容 |  | 预算支出数 |  |  | 实际支出数
培训费 |  | 93.03 |  |  | 72.78
（三）项目管理
1.项目实施主体：培训部
2、项目实施内容：根据州委组织部要求，举办各类主体班和专题班36期，培训各级各类干部约5300人次。
3.保障措施：为保障党政全州领导干部教育培训工作的开展，我校成立了培训工作领导小组，制定了每个子项目的工作计划和考核实施办法；项目实施过程中严格执行教学计划，切实提高教学质量和教学管理水平，真正使学员党性受锻炼，素质有提升；培训期间，派员全程跟班督查，严格请假制度，学员请假需书面向州委组织部请假；每期培训班结束前将按照一定的程序由培训部组织，对每一个培训班次进行质量评估和满意度调查，同时收集学员反馈的意见建议，并进行统计汇总，形成相应的报告，确保好的经验做法不断提升，缺点不足及时改进。
4.资金安排程序：项目实施科室按照年度工作任务提出项目资金计划，报校党委会或校长办公会讨论决定，讨论通过后，由财务人员录入财政部门DBCS预算管理系统，州财政局评审通过后向州财政局上报请拨资金申请.州财政下拨资金后，严格按照批复的预算金额、科目、用途使用财政资金，业务科室根据项目实际开展情况，提供相关的证明材料、领导审批等支付依据，财务室按照《州党校财务管理报销制度》对业务科室的项目支付资料和依据进行审核，根据项目实际情况支付资金。
5.财务管理：项目有健全的财务管理制度。项目严格执行国家、云南省、州有关财经纪律和财务制度；严格按照校相关规定执行资金使用的申请报批和费用报销程序，细化项目资金使用计划，专款专用，单独核算，确保项目预算执行到位，资金使用效益不断提高。2018年首次使用微信公众号辅助教学。在公众号栏目教学管理中同期发布学习手册、授课教师简介、授课提纲等教学材料，减少了教学成本，努力以最小的经费投入，取得最大的教育科研产出，提高经费使用效益。

## 04-1.业务指标 (hidden)
三、项目支出绩效自评
(一）项目绩效指标评价分析
一级指标 | 二级指标 |  | 情况说明
1.项目绩效指标 构成 | 产出指标 | 指标1
指标2
……
| 效果指标 | 指标1
指标2
……
| 效率指标 | 指标1
指标2
……
2.绩效指标明确性 | 项目是否符合中央和省委、省政府确定的工作目标
项目目标是否明确
项目是否有明确的受益对象
3.项目计划可行性 | 项目预算年度实施(工作)方案是否合理可行
4.绩效指标科学性 | 项目绩效指标是否与部门履职绩效目标相符
项目绩效指标是否对应工作措施
项目绩效指标构成是否全面
项目绩效指标是否量化、可说明
是否针对项目绩效指标制定相应绩效考核办法
5.项目资金合理性 | 项目资金安排是否与项目目标、内容相符
项目资金安排是否有明确的标准或依据
项目是否进行可行性论证

## 03.绩效自评
二、项目支出绩效自评
一级指标 | 二级指标 |  |  |  | 绩效指标完成 情况分析 | 情况说明
1.项目绩效 指标完成分析 | 指标 类型 | 上年绩效指标 完成情况 | 申报项目确定的 预期绩效指标 | 执行完毕 绩效指标 | 完成率
| 产出 指标 | 上年完成指标 | 计划指标 | 完成指标
| 培训期数 | 36 | 36 | 36 | 100%
| 参训学员人数 | 5517 | 5300 | 5895 | 111.2%
| 教学课时 | 900 | 1572 | 1572 | 100%
| 成本指标 | 930300元 | 727805.42元 | 895133元
| 满意度指标 | 上年完成指标 | 计划指标 | 完成指标
| 参训学员满意率 | 90%以上 | 90%以上 | 90%以上 | 参训学员满意率90%以上
2.项目成本性 分析 | 项目是否有节支增效的改进措施 | 一是严格控制现场教学课程的设置；二是严格控制外出学习培训、现场教学时间、人数及用餐标准；三是严格执行《西双版纳州州级机关培训培训费管理办法》的通知》（西财行发〔2014〕283号）规定的标准测算，差旅费按照《西双版纳州州级机关差旅费管理办法》（西财行发〔2014〕155号）、《西双版纳州州级机关到基层出差差旅费管理办法补充规定（试行）（西财行发【2017】391号、《西双版纳州关于完善州级机关公务用车制定改革后公务出行城市间交通费报销管理的通知>(西财行发【2018】20号）等规定，加强经费使用管理，项目严格执行资金使用申报制度，明确职责分工，提高效率、节约成本，实现节支增效；四是设备、物资能满足需求的坚持使用，不能满足需求的严格按照要求，年初提出书面申请并经领导审批同意后由财务人员在填写《资产新增资计划表》并录入DBCS部门预算管理系统报州财政审批，州财政审批后还需填写《政府采购申报审批表》报州财政进行采购审批，采购实行货比三家，在规格、型号、服务相同的前提下，确定价格最低的商家供货；四是使用微信公众号辅助教学。在公众号栏目教学管理中同期发布学习手册、授课教师简介、授课提纲等教学材料，节约了教学成本；五是控制聘请州外老师授课的人数及次数，授课教师讲课费严格参照《西双版纳州州级机关培训费管理办法》（西财行发【2014】283号）文件执行，培训坚持厉行节约，反对浪费的原则，实行单位内部统一管理，增强针对性和实效性，保证培训质量，节约培训资源，提高培训经费的使用效益。
| 项目是否有规范的内控机制 | 2018年度我校认真贯彻落实州委、州政府和州财政局的各项管理制度，并有效执行。项目经费纳入单位财务统一管理，本着节约成本、提高资金效率的原则，管理好项目经费，杜绝经费支出随意性。根据相关规定，按照分事行权、分岗设权、分级授权，强化流程控制、依法合规运行的要求，结合我校工作实际，制度《内部控制基本制度》，通过查找、梳理、评估我校业务及财务管理中的各类风险，制度、完善并有效实施制度、流程、程序和方法，构建形成对各类风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制，提高内部管理和依法理财水平。
| 项目是否达到标准的质量管理管理水平 | 项目实施前有预算，项目实施过程中有相关的管理制度和规范文件及过程监控，资金的支出有相关的资金管理要求，项目实施后，按照要求开展项目支出的绩效评价，项目达到了管理要求。
3.项目效率性 分析 | 完成的及时性 | 严格按照教学计划，圆满完成计划内调训班培训任务。同时，项目资金使用按年度预算执行。
| 验收的有效性 | 项目严格按照考核管理办法进行考核验收。
4.部门绩效 目标实现 | 项目绩效是否促进部门绩效目标的实现 | 通过学习培训，使参训学员对西双版纳州发展的新定位、新要求、新希望有了更加深刻的认识，对西双版纳面临的困难和挑战、实现跨越式发展的优势和条件有了更为全面的分析，更坚定了推进改革发展的信心和决心。
| 项目绩效与规划和宏观政策的适应性 | 项目绩效符合《中国共产党党校工作条例》、《干部教育培训工作条例》、《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作》及省委、州委实施意见，《2010—2020年干部教育培训改革纲要》、《2018－2022年西双版纳州干部教育培训规划》，符合州委、州政府确定的工作目标。
| 项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况 | 项目绩效体现党校的职能职责定位和教学工作要求，符合《中共西双版纳州委党校 2018年工作目标及任务分解》。
自评结论：2018年全州干部教育培训工作，校领导高度重视，相关部门分工协作、密切配合，管理制度规范完善，具体措施科学合理、操作性强，很好地完成了各项绩效指标，对促进部门履职绩效目标有较大作用，提升了全州各级各类干部的理论素养和领导跨越发展的的能力，为西双版纳贯彻落实党的十九大精神、深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南讲话精神推进跨越式发展奠定了组织基础，具有较强的可持续性，自评得分95.9分，总体评价等级为优秀。

## 04.问题及建议
三、项目绩效目标管理
（一）部门绩效管理组织体系建设情况：学校党委高度重视预算绩效管理工作，成立了绩效评价工作领导小组，专门负责校绩效自评统筹协调工作。组长由分管财务的副校长窦晓辉同志担任，副组长办公室主任李红云同志兼任，成员由培训部、行政科、继续教育科科长及财务人员组成，领导小组下设办公室，由李红云兼任办公室主任，成员由办公室和相关科室人员组成。
（二）部门绩效管理推进情况及措施：1.规范班次调训，加强教学管理。2018年，学校围绕认真学习党的十九大精神，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装干部头脑，认真贯彻省第十次党代会和省委十届四次全会、州第八次党代会和州委八届四次全会精神，深入推进“两学一做”学习教育，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，围绕州委州政府的战略部署开展专题培训，从班次的设计、内容的设置、方式的采用都体现了创新性、开拓性，培训效果好，影响广泛。实行教师选聘制度，严格加强授课教师管理。 大力弘扬理论联系实际的马克思主义学风，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的领导干部和管理人才。 2.落实工作任务。为推进项目绩效管理工作的顺利开展，各相关部门分工协作、通力合作。培训部负责参训名单收集、教学计划制定、日常教学管理、学员管理等工作；抽调教研室教师担任跟班班主任或联络员，负责研讨记录和相关材料工作。财务室负责培训经费保障和财务管理，行政科负责后勤服务保障。 3.严格加强学员管理。计划内调训的主体班和专题培训班严格按照中央、省委组织部和州委组织部关于在干部教育培训中加强和改进学员管理的有关规定。严格实行考勤制度。学员请假须由单位人事部门与州委组织部干教科按程序报批。考勤情况每日公示。 4.重视绩效评价。学校专门成立项目绩效评价工作小组，通过绩效评价发现项目绩效管理工作中存在的问题和薄弱环节，抓好督促整改，改进工作作风，确保州委党校“干部教育培训”项目的质量和效益。
（三）未完成的项目绩效目标及其原因分析：通过学校加强领导，各相关部门通力协作配合，干部教育培训工作严格按照计划开展，圆满完成了绩效目标。
（四）下一步改进工作的意见及建议： 1. 管理经验： （1）学校高度重视全州干部教育培训项目的2018年预算编制工作，专门成立了经费预算编制小组，由校办公室牵头，培训部、教务科、行政科等部门积极配合，制定了切实可行的预算报表和培训计划，为项目顺利实施创造条件。 （2）在领导小组领导下，培训部负责参训名单收集、教学计划制定、日常教学管理、学员管理等工作，培训部和教研室负责授课材料工作，校办参与相关教学管理，财务室负责培训经费保障和财务管理，行政科负责后勤服务保障。各相关部门通力合作、各负其责，全力保障培训工作的高效运行。 （3）项目经费支出，由州委党校财务室统一管理，严格执行财务管理制度，坚持“一支笔”审批和逐级审核制度，切实做到办事有计划，拨款有预算，收支有标准，监督有机制，科学筹划，合理使用资金，节约能源资源，勤俭办学，努力以最小的经费投入，取得最大的教育科研产出，提高经费使用效益。党校的财务工作也从单纯的申请资金、记账、出纳为主的报账型的工作方式，逐步转向事前参与决策、事中管理控制，事后绩效评价的新型财务管理模式。 （4）通过对继续跟踪及绩效评价工作的开展，我校业务科室对项目绩效评价有了更深的认识，也逐步建立起项目规范实施的意识。 （5）在项目实施过程中，加强与州财政局的联系，确保项目顺利完成。 2.项目绩效目标修正建议 绩效指标应体现定性与定量相结合，注重绩效指标量化考核，同时对难以实现量化的指标进行定性考核，使绩效管理更趋科学合理；项目资金拨付进度，直接影响各项工作的开展，希望及时拨付项目资金。 3.需改进的问题及措施 （1）需改进的问题：一是近年来，随着物价持续上涨，办学成本不断增加，如果长期按原计划预算开展培训，势必导致培训经费紧张。二是临时安排的专题培训班日渐增多，建议根据实际情况统筹安排。 （2）改进措施：一是建议在保持原有干部教育培训经费预算基础上，经费投入随着财政收入的增长而逐步增加，建设“智慧校园”统一管理体系,按重点分批开发教务培训、后勤保障、学员学习等信息管理系统，实现教学计划、课表生成、教学评估、班次、课程、学员、师资、教室的信息化管理，并通过校园“一卡通”，实现对学员考勤、用餐、住宿、图书借阅等各方面的监督管理，保证党校能够随时掌握学员在党校培训的学习、生活情况，再通过分批完成其他的一系列信息系统的运用实现教学任务、行政事务、后勤事务的信息化服务全覆盖,确保培训班工作的有序开展。二是建议主办单位与州委党校加强沟通对接，提前做好预判，按计划统筹安排培训。 （3）本次项目支出绩效自评，主要是根据国家、省级、州级相关法律法规和部门规章的相关规定进行，在实施过程中，无经济条件聘请执业经验丰富的社会中介适当给予现场指导。下一步如果有经济条件，将聘请执业经验丰富的社会中介专门针对部门项目支出绩效评价进行专门指导。 4.其他需要说明的情况 无

## 05.尾页
四、项目评价工作组织实施情况
（一）部门预算绩效评价工作组机构及有关专家等人员构成
评价组 机构职位 | 姓 名 | 职务/职称 | 所属单位/科室 | 签 字
组长 | 窦晓辉 | 副校长 | 西双版纳州委党校
副组长 | 李红云 | 办公室主任 | 办公室
成员 | 王亚军 | 主任 | 培训部
成员 | 郑军华 | 科长 | 行政科
成员 | 刘云华 | 科长 | 继续教育科
成员 | 吴清莲 | 副主任 | 办公室
成员 | 李慧琴 | 会计 | 办公室
成员 | 普文珍 | 出纳 | 办公室
（二）绩效自评的目的。通过对干部教育培训经费项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解项目实施是否达到了预期目标，资金使用是否有效，资金管理是否规范，分析存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。
（三）自评组织过程
1.前期准备情况：根据《西双版纳州财政局关于开展2019年度财政支出绩效评价的通知》（西财绩发〔2019 〕1号）要求，为进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益，组织相关科室召开绩效自评专题会议，学习绩效评价相关文件，通过学习，使参会人员明确了绩效评价工作的必要性和重要性，收集绩效自评相关材料，为自评工作扎实开展做好充分的准备。
2.组织实施情况： 根据《西双版纳州财政局关于开展2019年度财政支出绩效评价的通知》（西财绩发〔2019 〕1号）要求，校领导高度重视这次绩效自评工作，及时成立了绩效评价工作领导小组开展自查、自评，任务明确、责任落实、督查到位。评期间借鉴以往自评的经验和做法，做到材料准备翔实、分析评价完整，在各块分工自评的基础上，统一归类汇总，高质量地完成了项目自评工作。
报告填写人（签字）： 2019年5 月 30日
评价工作负责人（签字）： 2019 年5月 30日
年 月 日
六、相关附件
（一）项目管理相关文件：《党校财务管理制度》、《中共西双版纳州委党校内部控制实施方案》、《中共西双版纳州委党校关于成立内部控制领导小组的通知》、《中共西双版纳州委党校关于成立财经监督领导小组的通知》、《培训部岗位职责》、《党校公务接待制度》、《西双版纳州州级机关培训培训费管理办法》的通知》（西财行发〔2014〕283号）规定的执行，差旅费按照《西双版纳州州级机关差旅费管理办法》（西财行发〔2014〕155号）、《西双版纳州州级机关到基层出差差旅费管理办法补充规定（试行）（西财行发【2017】391号、《西双版纳州关于完善州级机关公务用车制定改革后公务出行城市间交通费报销管理的通知>(西财行发【2018】20号）规定的执行。等
（二）项目资金安排相关文件：1.关于印发《2018年西双版纳州干部教育培训计划》的通知（西组通【2018】47号 、 2.关于印发《2018年西双版纳州干部教育培训工作要点》的通知（西组通【2018】49号、3.西双版纳州财政局关于预拨中共西双版纳州委党校干部培训经费的通知(西财教发【2018】45号）4.西双版纳州财政局关于下达中共西双版纳州委党校干部培训经费的通知（西财教发【2018】151号）、5.西双版纳州财政局关于下达中共西双版纳州委党校干部培训经费和后勤保障管理成本核算经费的通知 (西财教发【2018】160号）
（三）部门加强预算绩效组织体系建设相关文件：中共西双版纳州委党校关于成立绩效评价工作领导小组的通知
（四）部门绩效考评办法：中共西双版纳州委党校预算支出绩效管理暂行办法
（五）部门推进绩效管理的其他相关文件
（六）反映项目绩效目标实际完成情况的有关材料：关于印发《中共西双版纳州委党校2018年工作总结和2019年工作安排》的通知、2018年干部培训费支出明细表
（七）中央和省委、省政府、州委、州政府对于部门或该项目的相关要求
（八）人大对部门或该项目的相关要求或意见
（九) 审计对部门或该项目的审计报告或建议
（十）其他需要提供的材料

## 04-2.业务指标-1 (hidden)
三、项目支出绩效自评
（二）项目产出及效果评价分析
一级指标 | 二级指标 |  | 情况说明
1.项目绩效指标 完成分析 | 申报项目确定的 绩效指标 | 执行完毕 绩效指标
| 计划绩效指标1 | 完成绩效指标1
| 计划绩效指标2 | 完成绩效指标2
| 计划绩效指标3 | 完成绩效指标3
| …… | ……
2.项目经济性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施
项目是否有规范的内控机制
项目是否达到标准的质量管理管理水平
3.项目效率性分析 | 目标完成率
目标完成质量
完成的及时性
4.项目效益性分析 | 经济效益
社会效益
生态环境效益
可持续影响
公众满意度
评价等级
（三）自评结论：